## Что сделано
Наименование	ч/ч	ф/ч
Разработка архитектуры авторизации пользователей (пользователи, сотрудники, руководители)	16
Разработка архитектуры ролей для пользователей	16
Разработка метода и интерфейсов с учетом ролей пользователей	8
Создание страницы по управлению сотрудниками	12
Создание тестовых страниц под разные роли пользователей	4
Создание страницы landing page	6
Создание страницы с авторизацией	3
Скачивание архивов с данными по 223-ФЗ, 44-ФЗ		72
Разработка интерфейсов на основе шаблонов	3
Разбор структуры файлов по 223-ФЗ, формирование структуры базы данных	8
Разбор структуры файлов по 44-ФЗ, формирование структуры базы данных	4
Разработка программы по разбору файлов для наполнение базы данных по 223-ФЗ	22
Разработка программы по разбору файлов для наполнение базы данных по 44-ФЗ
Наполнение базы данных по 223-ФЗ, контроль корректности загруженной информации, корректировка структуры	24	192
Настройка фильтров на странице поиска под текущую архитектуру базы данных	4
Оптимизация структуры базы данных для поиска	6
Поиск альтернативных методов поиска	6
Изучение новой технологии поиска	8
Тестирование нового метода поиска на текущей архитектуре базы данных	2
Корректировка структуры базы данных	3
Разработка программы по обработке загруженных данных 223-ФЗ (расчет цены закупок)	4
Перенос данных на новый сервер	6
Настройка сервера	2
Установка и тестирование работы поиска	1
Наполнение базы данных по 44-ФЗ, контроль корректности загруженной информации, корректировка структуры	18	144
Создание связки для 223-ФЗ и 44-ФЗ для поиска в обоих таблицах по заданным параметрам	4
Разработка архитектуры регистрации	8
Настройка почты	2
Тестирование оповещений на почту	1
Разработка алгоритма и структуры сервиса по поддержанию 223-ФЗ в актуальном состоянии	4
Разработка сервиса по поддержанию 223-ФЗ в актуальном состоянии	8
Разработка структуры базы данных с учетом новых данных по 44-ФЗ (после получения знаний о типов закупок).	1
Анализ архивов с файлами, и разработка программы по загрузке информации в базу данных. 44-ФЗ	5
Загрузка информации в базу данных по 44-ФЗ за 2015 г. (работает по текущий момент)	12	108
Итого	231	516

ч/ч - часов непосредственной работы
ф/ч - часов фоновой работы, для которой нужен иногда контроль или корректровка

## Что нужно сделать
Наименование	ч/ч
Создание страницы регистрации	8
Создание страницы подтверждения регистрации	4
Создание архитектуры тестового периода	4
Интерфейс просмотра участия в тендерах	8
Изменение интерфейса выдачи результатов и добавление постраничного вывода	8
Сохранение фильтров поиска	3
Создание страницы с информацией по 223-ФЗ	6
Создание страницы с информацией по 44-ФЗ	6
Разработка программы по загрузке 223-ФЗ	16
Заполнение информации	48	* зависит от скорости обработки
Создание страницы с информацией по 223-ФЗ	6
Настройка поиска по новому формату БД	5
Разработка программы по обработке статусов 44-ФЗ, 223-ФЗ	6
Обновление статусов 44-ФЗ, 223-ФЗ		* зависит от скорости обработки
Разработка программы по обновлению закупок по 44-ФЗ	8
Разработка программы по анализу и уведомлению при изменении закупок	36	* примерное время
Разработка программы по просмотру фильтров пользователей и уведомлении о появлении новых	24	* примерное время
Поиск по документам, авансирование, без обеспечения
Итого:	196